## Trang tính1
Index | Epic | User Story Title | Hướng đối tượng | Story | Điều kiện chấp nhận cho User Story | Mức độ ưu tiên | Giá trị | Điều kiện hoàn thành
1 | Quản lý tài khoản | Tạo tài khoản | Người dùng | Là một người dùng, tôi muốn tạo một tài khoản mới để kết nối với mọi người trên mạng xã hội | - Tôi có thể đăng ký tài khoản - Tôi có thể đăng nhập tài khoản - Tôi có thể thêm thông tin cá nhân vào tài khoản như họ tên, địa chỉ,... | Cao | Người dùng mới có thể dễ dàng tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng mạng xã hội | - Người dùng có thể đăng ký tài khoản. - Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản bằng tài khoản và mật khẩu. - Người dùng có thể thêm thông tin cá nhân vào hồ sơ của họ
2 | Quản lý tài khoản | Sửa thông tin tài khoản | Người dùng | Là một người dùng, tôi muốn cập nhập lại thông tin trong tài khoản của tôi | - Tôi có thể đổi mật khẩu - Tôi có thể thay đổi ảnh đại diện - Tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ,... | Cao | Người dùng có thể kiểm soát thông tin cá nhân của họ trên mạng xã hội | - Người dùng có thể thay đổi mật khẩu của họ - Người dùng có thể cập nhật ảnh đại diện của họ - Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ như họ tên, địa chỉ,...
3 | Kết nối?(đặt tạm cần sửa lại tên) | Kết nối mọi người | Người dùng | Là một người dùng, tôi muốn chia sẻ khoảng khắc và nói chuyện với các người dùng khác | - Tôi có thể livestream trực tiếp với mọi người - Tôi muốn chạy ads/quảng cáo cho một thứ bất kì | Cao | Người dùng có thể kết nối và tương tác với những người dùng khác trên mạng xã hội | - Người dùng có thể đăng bài viết mới trên dòng thời gian của họ - Người dùng có thể bày tỏ cảm xúc về bài viết của người dùng khác - Người dùng có thể bình luận về bài viết của người dùng khác - Người dùng có thể chia sẻ bài viết của người dùng khác - Người dùng có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến những người dùng khác
4 | Quy trình Kết nối Người dùng | Kết nối mọi người | Người dùng | là một người dùng, tôi muốn kết bạn để có thể tương tác mọi người | - Tôi có thể gửi lời mời kết bạn với một người dùng khác - Tôi có thể từ chối/ chấp nhận lời mời kết bạn của người dùng khác - Tôi có thể chặn những người tôi không thích | cao | Có thể kết bạn, xem profile, tìm hiểu và kết nối mọi người | - Người dùng có thể gửi yêu cầu kết bạn đến những người dùng khác - Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết bạn - Người dùng có thể chặn những người họ không thích
5 | Quản lí bài viết | Chia sẻ những cảm xúc, khoảnh khắc | Người dùng | Là người dùng, tôi muốn chia sẽ những khoảnh khắc tuyệt với đến mọi người | - Tôi có thể đăng một bài viết mới trên trang cá nhân - Tôi có thể bày tỏ cảm xúc vào bài viết của người dùng khác - Tôi có thể bình luận vào bài viết của người dùng khác - Tôi có thể chia sẻ một bài viết của một người dùng khác | cao | Kết nối và tương tác với mọi người dùng khác nhau trên mạng xã hội | - Người dùng có thể đăng một bài viết mới trên trang cá nhân - Người dùng có thể bày tỏ cảm xúc vào bài viết của người dùng khác - Người dùng có thể bình luận vào bài viết của người dùng khác - Người dùng có thể chia sẻ một bài viết của một người dùng khác
6 | Chat | Tạo những cuộc hội thoại | Người dùng | Là người dùng, tôi muốn có những cuộc hội thoại riêng tư với những người bạn cũng như những người khác tôi yêu quý | - Tôi có thể nhắn tin với một người dùng khác - Tôi có thể tạo một nhóm cộng đồng với người dùng khác - Tôi có thể tạo một nhóm chat/nhắn tin với nhiều người dùng khác - Tôi có thể thoát cuộc hôi thoại nếu tôi muốn | trung bình | Tạo những cuộc hội thoại riêng tư | - Người dùng có thể nhắn tin với một người dùng khác - Người dùng có thể tạo một nhóm cộng đồng với người dùng khác - Người dùng có thể tạo một nhóm chat với nhiều người dùng khác - Người dùng có thể thoát cuộc hôi thoại nếu tôi muốn
7 | Chỉnh sửa Profile | Chỉnh sửa hồ sơ | Người dùng | là người dùng, tôi muốn sửa hồ sơ | là người dung, tôi muốn sửa prolile | trung bình | Chỉnh sửa profile | Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình